## Feuil1
NONE | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI
Cyriac | Tache 0 | Tache 0, 1, 2, 3 | Tache 3 | Tache 3 | Tache 6 | Tache 6,7 CSS/JS ¦ Preparation oral | Revision
Edouard | Tache 0 | Tache 0,1,3,4 | Tache 4, 5 | Tache 4, 5 | Tache 6 | Tache 6,7 HTML/CSS ¦ Preparation oral | Revision
Tache 0 | Cyriac ¦ Edouard | Cyriac ¦ Edouard
Tache 1 |  | Cyriac ¦ Edouard
Tache 2 |  | Cyriac
Tache 3 |  | Cyriac / Edouard | Cyriac | Cyriac
Tache 4 |  | Edouard | Edouard | Edouard
Tache 5 |  |  | Edouard | Edouard
Tache 6 |  |  |  |  | Cyriac ¦ Edouard | Cyriac ¦ Edouard
Tache 7 | [5 empty] | Cyriac ¦ Edouard
Tache 8 | [6 empty] | Cyriac ¦ Edouard